## Sheet1
2010년 부평아트센터 무대점검기간 점검일정
작성자 : 노용현과장(2010년 7월 2일)
7월
|  | 둘째주 | [5 empty] | 셋째주 | [6 empty] | 넷째주
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
음향 | 전원 분배 시스템 재배치 | bar: 둘째주 5 to 둘째주 9
비디오 분배 시스템 재배치 | bar: 둘째주 7 to 셋째주 13
오디오 분배 시스템 재배치 | bar: 둘째주 7 to 셋째주 13
분장실 페이징 시스템 설치 | bar: 셋째주 13 to 넷째주 18
해누리 메인스피커 튜닝 | bar: 넷째주 22 to 넷째주 25
달누리 메인스피커 튜닝 | bar: 넷째주 22 to 넷째주 25
무대 오디오/비디오 판넬 설치 | bar: 넷째주 19 to 넷째주 21
최종점검 및 청소 | bar: 넷째주 21 to 넷째주 25
무대 | 달누리 구동부 점검 | bar: 둘째주 5 to 둘째주 7
달누리 와이어 점검 | bar: 둘째주 7 to 둘째주 8
달누리 바튼 와이어 텐션 점검 | bar: 둘째주 8
달누리 그리드 청소 및 최종점검 | bar: 둘째주 9 to 둘째주 10
해누리 상부 구동부 점검 | bar: 셋째주 11 to 셋째주 14
해누리 그리드 청소 및 정리 | bar: 셋째주 14
해누리 상부 와이어 점검 | bar: 셋째주 15 to 셋째주 16
해누리 바튼 와이어 텐션 점검 | bar: 셋째주 16 to 셋째주 17
해누리 하부 구동부 점검 | bar: 넷째주 18 to 넷째주 21
해누리 상,하부 프로그램 수정 및 점검 | bar: 넷째주 21 to 넷째주 22
해누리 최종 점검 | bar: 넷째주 23 to 넷째주 25
조명 | 해누리 무대 내 조명기 흡진 작업 | bar: 둘째주 5 to 둘째주 8
해누리 무대 내 조명기 파손 점검 및 보수 | bar: 둘째주 8 to 둘째주 10
해누리 조명 바튼 청소 및 점검 | bar: 둘째주 5 to 둘째주 6
해누리 무대외 조명기 흡진 작업 | bar: 셋째주 11 to 셋째주 14
해누리 무대 외 조명기 파손 점검 및 보수 | bar: 셋째주 14 to 셋째주 16
해누리 조명 컨트롤러 보수 및 점검 | bar: 셋째주 15 to 셋째주 17
달누리 조명기 흡진 작업 | bar: 넷째주 18 to 넷째주 22
달누리 조명기 파손 점검 및 보수 | bar: 넷째주 21 to 넷째주 23
달누리 조명 컨트롤러 보수 및 점검 | bar: 넷째주 23 to 넷째주 25